## Ark1
2015. SJEKKLISTE FOR INNHOLD I OPPSTARTSMØTE VA I PRIVATE UTBYGGINGSOMRÅDER
Prosjektnavn: |  | Private utbyggingsområder.
Prosjektnummer: |  | Alle
Tiltakshaver/Byggherre: |  | Alle
Konsulent (firmanavn): |  | Alle
Prosjekteringsleder: |  | Trond K. Knutsen
Ansvarlig kotrollerende: |  | Jostein Berggraf
VANN OG AVLØP
Pkt. | Beskrivelse |  | Krav/Norm | Utført/kontr. | Merknad | Utfyllende kommentar:
FØR MØTET:
2.1 | VA - verket skal innkalles til oppstartsmøte VA før arbeidet påbegynnes. |  | VA - norm og PBL |  |  | Utbygger, VA - entreprenør, VA - prosjekterende, VA - byggeleder og kommunens representant skal innkalles til felles oppstartsmøte.
2.2 | Alle foretak med ansvar iht gjennomføringsplan for VA - anlegg skal møte. |  | VA - norm og PBL |  |  | Grensesnitt for ansvarsområder og utbyggers prosjektrutiner må planlegges og beskrives. Ansvarlig søkers ansvar.
2.3 | Utbygger skal utarbeide en komplett liste over kontaktpersoner. |  | VA - norm og PBL |  |  | Senest ifm oppstartsmøtet skal det foreligge en telefonliste med ansvarsområde, firma, representant, tlf og e- postadresse.
2.4 | Utbygger skal fremlegge KS - plan til godkjenning ifm innkalling til møtet. |  | VA - norm og PBL |  |  | KS - plan skal klargjøre ansvarsfordelingen i prosjektet og angi hvilke punkt som skal følges opp hvordan i byggefasen for VA - anlegget.
2.5 | Utbygger må engasjere ansvarlig kontrollerende for VA - arbeidet. |  | Feltutbygn. Pkt 4.6, PBL |  |  | Kontrollerende skal være faglig kvalifisert til oppfølging av grunnentreprise og VA - arbeider. Byggeledelsen skal godkjennes av VA - verket.
2.6
2.7 | SAKER TIL BEHANDLING I MØTET:
2.8 | Rolleavklaringer, ansvarsområder og fullmakter. |  | VA - norm og PBL |  |  | Dette skal fremgå av KS - plan og liste over kontaktpersoner. Kopi av gjennomføringsplanen.
2.9 | Møtereferater, tegningsdistrubsjon, revisjonsrutiner, tegningslistedato. |  | Egen rutine SK |  |  | Alle revisjoner skal være lette å identifisere. VA - verket skal ha kopi av alle relevante møter og tegninger.
2.10 | Avviksreglement, kommunaltekniske normer, beskrivelse underordnet. |  | VA - norm og PBL |  |  | Alle avvik skal være skriftlige før løsning kan bygges. Muntlig tilbakemelding gjelder ikke.
2.11 | Kontroll av grunnlag. Eks. ledninger og kummer innmåles på ny av entreprenør. |  | VA - norm og PBL |  |  | Dimensjoner og høyder kontrollmåles før byggestart. Sett ut lokal byggehøyde som brukes ifm hele prosjektgjennomføringen.
2.12 | Planlagte tiltak for å sikre at grus/stein/leire ikke kommer inn i VA -nett. |  | Tekniske bestemme. Pkt.3.4. |  | Forbud. | Planlegge bruk av anleggssandfang, sedimenteringsbasseng, pumpeanlegg, containere eller lignende.
2.13 | Gå gjennom status på de vilkår som er satt for godkjenning. |  | Eget vedtak i SK |  |  | Utbygger skal føre referat fra oppstartsmøte der status på alle pkt. på denne sjekklista fremgår av referatet.
2.14 | Gå gjennom spesielle saker fra prosjekterende SHA og KS. |  | Byggherreforskriften |  |  | Ansvarlig VA - prosjekterende er ansvarlig for (helst skriftlig) å belyse spesielle utfordringer registrert i prosjekteringsfasen.
2.15
2.16 | SAKER TIL OPPFØLGING FOR RØRLEGGERKONTROLLEN I S.K.
2.17 | Har utbygger kvittert ut vannmåler til brakkerigg. |  | Sanitærreglement |  |  | Alt uttak av vann fra kommunalt nett skal tilkoples av autorisert firma. Vannet skal måles og uttak skal bare skje med grunnlag i tillatelse.
2.18 | Brukes autorisert firma til arbeider med private stikkledninger. |  | PBL |  |  | Det kreves godkjent foretak for utførelse av sanitær, varme og slukkeinstallasjoner.
2.19 | Er forhåndsmelding av stikkledninger sendt inn til rørleggerkontrollen. ? |  | Sanitærreglement |  |  | Utbygger skal fremlegge dokumentasjon på at forhåndsmelding er sendt til riktig sted i Stavanger kommune.
2.20 | Er det planlagt noen avvik fra regelverk, pumper, olje- eller fettustkiller? |  | Sanitærreglement |  |  | Avvik fra santærreglemenet skal søkes om separat og skal godkjennes skriftlig.
2.21 | Frakopling av gamle stikkledninger. Krav til at dette skal utføres på hovedledning |  | Sanitærreglement |  |  | Slike arbeidet skal være inkludert i prosjektet og skal utføres av godkjent/autorisert foretak og meldes på eget skjema til rørleggerkontrollen.