## Ark1
2015. SJEKKLISTE FOR AVSLUTTENDE ARBEIDER FOR PRIVATBYGDE VA - ANLEGG.
Prosjektnavn: |  | Private utbyggingsområder.
Prosjektnummer: |  | Alle
Tiltakshaver/Byggherre: |  | Alle
Konsulent (firmanavn): |  | Alle
Prosjekteringsleder: |  | Trond K. Knutsen
Ansvarlig kotrollerende: |  | Jostein Berggraf
VANN OG AVLØP
Pkt. | Beskrivelse |  | Krav/Norm | Utført/kontr. | Merknad | Utfyllende kommentar:
4.1 | Sluttdokumentasjon skal være godkjent før avtale om ferdigbefaring gjøres. |  | VA - norm |  |  | All dokumentasjon skal leveres komplett til byggeleder VA.( Sosi, text, pdf.) Sluttdok. videresendes til VA - verket etter bekreftet kontrollert og godkjent.
4.2 | Reviderte VA - tegninger og tegningsliste VA skal leveres før ferdigbefaring. |  | VA - norm |  |  | Utbyggers ansvar. Ansvarlig prosjekterende må levere "som bygget" tegninger samlet etter avtale med VA - verket før ferdigbefaring.
4.3 | Rengjøring/spyling av avløpsnett før overtakelse. |  | VA - norm |  |  | Anlegget skal være rengjort og leveres klart for overtakelse på befaringstidspunktet.
4.4 | Spyling og kloring av vannledningsnett før overtakelse. |  | VA - norm |  |  | Avtales med VA - verket. Desinfeksjon av vannledninger skal dokumenteres og godkjennes av S.K. før overtakelse og idriftssetting.
4.5 | Sluttkontroll. Trykkprøvingsrapporter skal ikke være eldre enn 2 måneder. |  | KS - plan. Utførelse varsles. |  |  | Krav om uavhengig 3. parts kontroll. Utførelse skal avtales med VA - verket
4.6 | Sluttkontroll. TV - inspeksjonsrapporter skal ikke være eldre enn 2 måneder. |  | KS - plan. Utførelse varsles. |  |  | Krav om uavhengig 3. parts kontroll. Utførelse skal avtales med VA - verket
4.7 | Annen infrastruktur. Mastertegning skal leveres "som bygget" innmålte data. |  |  |  |  | VA - anlegg og annen infrastruktur skal bygges iht stikningsdata og iht godkjente planer. Utbygger skal dokumentere korrekt plassering.
4.8 | Sluttdokumentasjonen skal godkjennes på flere avdelinger i S.K. |  | S.K. Regelverk |  |  | Hvis ikke veiene blir overtatt samtidig med VA - anlegget så betraktes grunnen som privat eid. Krever tinglyst avtale. Følges opp på garantibefaringen.
4.9 | Utbygger skal tinglyse legge- og vedlikeholdsrett. |  | S.K. Regelverk |  |  | Eget skjema på S.K. internettside hvis ledninger ligger på privat eiendom/privat felleseie.
4.10 | Utbygger skal levere bankgaranti til VA - verket i garantitiden iht vilkår. |  | S.K. Regelverk |  |  | Fast kronebeløp i garantiperioden på 5 år er fastsatt i vilkårsbrev. Bankgaranti skal stilles iht kommunens mal.
4.11 | Felles overtakelse av kommunalt VA - anlegg, vei og park/lekeplass er ønskelig. |  | S.K. Regelverk |  |  | VA - anlegg som ikke ligger i offentlig eid grunn skal ha tinglyst legge - og vedlikeholdsrett.
4.12 | Utbygger skal oppsummere alle avvik i eget notat før innkalling til ferdigbefaring. |  | S.K. Regelverk |  |  | VA - byggeleder skal liste opp alle merknader ifm TV - rapportene (store og små) på eget dokument som vedlegges ferdigbefaringsprotokoll.
4.13 | Utbygger skal kalle inn VA - verkets representant til ferdigbefaring e. avtale. |  | S.K. Regelverk |  |  | VA - verket kontaktperson innkaller/varsler eget driftspersonell v/ avdelingsleder iht avtalt rutine om tidspunkt for avtalt ferdigbefaring.
4.14 | VA - verket fører referat fra ferdigbef. VA - anlegg. 3 dagers merknadsfrist. |  | S.K. Regelverk |  |  | Sendes deretter til arkivering på e - sak/godkjenning/kommentar. Interne kopier til øvrige avdelinger iht avtalt rutine. Byggesak, Park og Vei.
4.15 | Utbetaling av stønad til kommunal vannledning utbetales. OBS bankgaranti. |  | S.K. Regelverk |  |  | Det avklares skriftlig hvem som er korrekt utbygger og hvilket kontonummer utbetaling skal skje mot..
4.16 | Utbygger varsles samtidig om at det vil påløpe kostnader ifm garantiarbeider. |  | S.K. Regelverk |  |  | Det er et standardkrav om ny TV - kjøring ved utløp av garantitid og at eventuell utbedring av feil skal bekostes av utbygger.
4.17 | VA - verket innkaller til garantibefaringer, vanligvis 3 - 5 år etter overtakelse. |  | S.K. Regelverk |  |  | Garantitid er 5 år. Alle merknader fra ferdigbefaring skal kontrolleres på ny for utbyggers regning. TV - inspeksjon av rør.
4.18 | Bekreftelse til utbygger og byggesak om at VA - anlegget er overtatt. |  | S.K. Regelverk og PBL |  | Forbud | Det fremgår av overtakelsesprotokoll om VA - anlegget overtas. Utbygger får ikke brukstillatelse til bolig/bygg uten at VA - anlegget er godkjent.
4.19