## Ark1
2015. SJEKKLISTE FOR BYGGEFASE PRIVATE UTBYGGINGSOMRÅDER
Prosjektnavn: |  | Private utbyggingsområder.
Prosjektnummer: |  | Alle
Tiltakshaver/Byggherre: |  | Alle
Konsulent (firmanavn): |  | Alle
Prosjekteringsveileder: |  | Trond K. Knutsen
Ansvarlig kotrollerende: |  | Jostein Berggraf
VANN OG AVLØP
Pkt. | Beskrivelse |  | Krav/Norm | Utført/kontr. | Merknad | Utfyllende kommentar:
3.1 | Kvalifisert entreprenør. Formann på byggeplass skal ha ADK - sertfikat. |  | PBL |  |  | Entreprenørens kvalifikasjoner: Grunnarbeid og landskapsutf. Kl.2 for VL opp til 200mm og avløp opp til 400mm. Større ledninger kl.3.
3.2 | Tegningsrevisjoner og tegningsliste oppdateres fortløpende. |  | Egen rutine SK |  |  | Alle revisjoner skal være lette å identifisere. VA - verket skal ha kopi av alle relevante møter og tegninger.
3.3 | Stengning/åpning av kommunale vannledninger skal utføres av S.K. |  | Egen rutine SK |  | Forbud. | Kontaktperson er vannverket v/ Hegdal eller Skare. Varsles 1 uke før start. Provisorisk vann er utbyggers ansvar 100%.
3.4
3.5 | Ved behov for stengning av offentlig vei skal godkjent varslingsplan foreligge. |  | Egen rutine SK |  |  | Enten arbeidet er langvarig eller kortvarig skal godkjent plan foreligge på forhånd. Info må avklares med veiavdelingen..
3.6 | Lagring av vannledningsmateriell. Skal skje iht rørleverandørens anvisning. |  | Egen rutine SK |  |  | Kvalifisert fagpersonell hos entreprenør skal jobbe med vannledninger. Klare ansvarsforhold.
3.7 | Mottakskontroll av vannledningsmateriell. Rust og småskader utbedres straks. |  | Egen rutine SK |  |  | Utbedringer skal meldes som avvik. Utbedringsprosedyre iht rørleverandør. Skadde rør vekksorteres i eget lager.
3.8 | Vannledningsmateriell. Riktig kvalitet rør og tilbehør. Lagring av pakninger. |  | Egen rutine SK |  |  | Generell mottaks kontroll og forskriftsmessig lagring av materiell og pakninger.
3.9 | Etablert skriftlig rutine for tømming av anleggssandfang, sed. Container etc. |  | Egen rutine SK |  |  | Entreprenør skal tømme anleggssandfang/sedimenteringscontainer regelmessig i anleggsperioden. Kontroll hvert byggemøte.
3.10 | Entreprenør skal følge eget KS - system for beskrevne arbeider. |  | PBL |  |  | Entreprenørens KS - system skal følges i tillegg til anleggets KS - plan eller ovenforstående sjekklistepunkter.
3.11 | Anleggskontroll/TV - inspeksjon evt trykkprøving før overbygning vei startes. |  | Egen rutine SK |  |  | Dok. Egenkontroll. Byggeleder VA skal få TV - rapport raskt oversendt for å vurdere eventuelle utbedringer. SK får kopi tilsendt fra byggeleder VA.
3.12 | Korrekt montering av kumstiger i avløpskummer. AF, OV, SP. |  | Post. 05.03.20.21. |  |  | Plassering av kumstiger skal planlegges. De skal ikke monteres rett over hovedrenneløp. Monteres til siden. Se tekst i post.
3.13 | KS - system som sikrer korrekt plassering av annen infrastruktur iht tegninger. |  |  |  |  | Utbyggers ansvar. Alle avvik skal være skriftlig behandlet. Stikningsdata gis av prosjekteringsleder.
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20