## Vei - Oppstartsmøte
SJEKKLISTE FOR INNHOLD I OPPSTARTSMØTE VEI I PRIVATE UTBYGGINGSOMRÅDER | [7 empty] | Utfyllende kommentar:
Kravene gjelder for de anlegg som overtas av Stavanger kommune etter ferdig utbygging.
Prosjektnavn: |  |  | Gnr/bnr:
Prosjektnummer: |  |  | Replan:
Esak Nr: |  |  | Mappe:
Tiltakshaver/Byggherre: |  |  | Versjon
Konsulent (firmanavn):
Prosjekteringsveileder: |  |  |  | Sjekkliste har sin utgangspunkt i stavanger kommune sin veileder for utbyggingsområder www.stavanger.kommune.no/veileder
Ansvarlig kontrollerende:
Vei
Pkt. | Beskrivelse |  |  | Krav/Norm | Utført/kontr. | Merknad
2.0 | FØR MØTET:
2.0.1 | Utbygger skal fremlegge KS - plan til godkjenning ifm innkalling til møtet.
2.0.2 | Utbygger skal fremlegge imf innkalling til møte hvor det fremkommer kontaktinformasjon til utførende entrepenør for fagfeltene - etter møte skal disse sendes til saksbehandler i stavanger kommune
2.0.3 | Utbygger skal fremlegge eventuele tema som skal diskuter på oppstarsmøte i innkallingen til møte
2.1 | SAKER TIL BEHANDLING I MØTET:
2.1.1 | Gjennomgang av godkjennings brev fra stavanger kommune med vilkår.
2.1.2 | Er det innhentet gravemeldinger på all graving for kommunalt areal. Er Gravemelding tilgjengelig i anleggsområdet
2.1.3 | Er det innhentet Prosjektgodkjenning fra park og vei på kabler, fjernvarme og gass ihht til stavanger kommunes retningslinjer for graving i kommunale arealer (Master Plan).
2.1.4 | Er det etablert rutiner for at de tilstøtende veier/gater som blir benyttet til anleggstrafikk, blir holdt rene i anleggsperioden.
2.1.5 | Er det etablert rutiner for informasjon av naboer og behandling av henvendelser.
2.1.6 | Er det utarbeidet krav/rutine til merking mottakskontroll, lagring av utsyr, matriell
2.1.7 | Er det utarbeidet Arbeidsvarslingsplan for anlegget og anleggsveien.
2.2 | Gjennomgang av Arbeidstegninger
2.2.1 | - Er utgangshøyden definert og kontrollert
2.2.2 | - Er høyde/akser gjennomgått
2.2.3 | - Er det kontrillert og sikrett fastmerker (x,y,z)
2.2.4 | - Er beskrivelsen kontrollert mot tegningene
2.2.5 | - Er det foretatt geotekniske undersøkelse
2.2.6 | - Er det foretatt kontroll at arbeidstegning er oppdater og rett revisjons nr.
2.3 | Rutiner for gjennomføring
2.3.1 | Er entrepenør blit gjort oppmerksom på at saksbehandler på veiseksjonen skal informeres når trauet på veien er etablert slik at saksbehandler kan befare trauet hvis det er ønskelig
2.3.2 | Er det etablert rutiner for oppfølging og utlegging av masser/asfalt - Husk krav i godkjenning om at det skal foreligge siktprøve på massene brukt i arealens oppbygging. Asfaltresept og utlegings informasjon…..
2.3.3 | Er det etablert rutiner for oversendelse av møtereferat til sakbehandler i stavanger kommune.
2.4 | Avsluttende Saker
2.4.1 | Møtereferater, tegningsdistrubsjon, revisjonsrutiner, tegningslisterdato
2.4.2 | Er det noe utbygger ønsker å ta opp
2.4.3 | Er det noe Veiseksjonen bør gjøres oppmerksom på
Dato |  | Sted |  |  |  |  | Sign